## 依赖信息获取结果
系统名称 | 基础版本来源 |  |  |  |  | 是否可复用 | 不可复用原因 | 备注
| 版本来源 | 数据结构对接人 | 是否获取 | bddj程序对接人 | 是否获取
承保 | 国泰 鼎和 | 国泰：韩永峰 鼎和：杨耀军 | 国泰版本已获取 | 国泰：彭超 鼎和：曹志惠-蔡向阳 | 否
理赔 | 鼎和 | 杨耀军 | 鼎和版本已获取 | 曹志惠-蔡向阳 | 否
再保 |  | 邓亚鹏 |  | 邓亚鹏 | 否 |  |  | 不做
收付 |  | 王目站 |  | 王目站 | 否
销管 |  | 原鹏 |  | 原鹏 | 否
风控 | 非中科软
影像

## 实施分析-内部
实施阶段 | 细化任务 | 主要工作事项 | 依赖资源 | 成果物 | 复用性 | 不复用性原因分析
识别增量数据阶段 | 对接ODS方案分析 | 获取ODS库每日变化量数据 | 了解从ODS库中如何获取日变化量数据 | 桩子表的结构 落地桩子表sql脚本; | 50% | 该识别增量数据的方案为某公司成熟的方案，可以准确识别出当日的增量业务数据为后续报送工作做好基础； 该方案中获取每日变化量数据的方案不可复用
| 数据分流设计 | 按照报送场景对每日变化量数据做分流，区分出日增量业务数据
| 桩子表结构设计 | 按照报送场景将日增量数据落地到桩子表
| 流程实现 | 实现采集、分流和落地桩子表流程
模型分析阶段 | 初步模型映射 | 了解各系统业务流程和数据流向 | 非车承保数据结构 非车理赔数据结构 收付费数据结构 销管数据结构 风控数据结构 各业务系统基础数据代码 产品工厂数据数据结构 再保数据结构 | 模型映射关系文档 | 20% | 承保： 1.安联非车承保结构基于国泰非车结构； 2.国泰提数基于数仓，数仓与核心不同构； 3.安联非车承保与鼎和结构存在差异，主表提数程序部分可复用，标的表不可复用； 理赔： 1.安联非车理赔基于鼎和非车理赔开发，数据结构类似，业务流程类似，程序可复用； 其他系统： 收付费2张模型、销管4张模型、风控1张模型、产品工厂5张模型目前没有可复用资源，重新开发； 再保系统： 1.保单登记三期产品总计29张数据表，10个报送场景 2.由于安联再保系统再保险种、核算维度增加接受人等差异化需求，数据结构有较大变化，合约4个报送场景10张数据表部分可复用；分出3个报送场景7张数据表不可复用；分入3个报送场景12个部分可复用。
此过程中要求数据结构文档注释清晰、表字段含义明确、表索引准确；
按照各业务系统提供的数据结构文档，初步梳理出与保信报送模型之间的映射关系；
| 验证分析 | 部分字段由于不同产品采集信息差异，存在字段复用的逻辑，需要通过业务系统核实数据存储逻辑 | 各业务系统测试环境（主要：承保和理赔）
基础代码整合及映射阶段 | 整合各系统基础代码表 | 获取各系统的基础代码数据，并做相应的整合 | 各系统基础代码表数据 | 码表映射关系文档 | 5% | 新老核心系统码表比对，大部分不一样，可复用部分较低，新核心系统存在重新变更和新增的基础代码的情况，这部分无法复用； 再保系统接受人码表不可以复用；
| 与保信码表做映射 | 梳理与保信码表的映射关系
脚本开发阶段 | 公共表脚本开发 | 提炼出公共脚本，作为主程序的前置脚本开发 |  | ETL脚本程序 | 15% | 承保：鼎和提数程序承保部分主表可以复用； 理赔：鼎和提数程序理赔大部分表可以复用；
| 标的表脚本开发 | 标的模块涉及多场景报送，单独提炼，通过传参方式实现共用
| 各场景个性表脚本开发 | 开发各场景个性化的脚本
调度程序开发阶段 | 调度主流程设计 | 考虑程序调度方式（串行/并行），日志记录，容错机制 |  | 调度程序 | 50% | 公共表组织部分不可复用； 再保程序组织部分不可复用；
| 桩子表的生成及公共表的调度 | 开发调度程序实现桩子表生成及公共表调度流程 | 桩子表及公共表的sqlplus脚本，及执行顺序
| 直保场景调度 | 开发调度程序实现直保场景调度流程 | 直保场景提数脚本的sqlplus脚本
| 再保场景调度 | 开发调度程序实现再保场景调度流程 | 再保场景提数脚本的sqlplus脚本
集成测试阶段 | 脚本测试 | 脚本语法、逻辑测试 |  | 对接产品实现报送 | 0%
| 调度流程测试 | 调度流程逻辑性测试、容错性测试
| 对接产品 | 将数据抽取到中间表，对接保单登记产品
| 联调测试 | 全流程提取数据通过保单登记报送数据到平台测试环境进行联调 | 向保信申请联调测试环境

## 实施分析-安联
实施阶段 | 细化任务 | 主要工作事项 | 依赖资源 | 成果物 | 复用性 | 不复用性原因分析
识别增量数据阶段 | 对接ODS方案分析 | 获取ODS库每日变化量数据 | 了解从ODS库中如何获取日变化量数据 | 桩子表的结构 落地桩子表sql脚本; | 0% | 1.对接ods获取每日变化量方案不可复用，需要按照实际情况再做考虑； 2.分流日增量业务数据方案不可复用； 3.桩子表结构不可复用；
| 数据分流设计 | 按照报送场景对每日变化量数据做分流，区分出日增量业务数据
| 桩子表结构设计 | 按照报送场景将日增量数据落地到桩子表
| 流程实现 | 实现采集、分流和落地桩子表流程
模型分析阶段 | 初步模型映射 | 了解各系统业务流程和数据流向 | 非车承保数据结构 非车理赔数据结构 收付费数据结构 销管数据结构 风控数据结构 各业务系统基础数据代码 产品工厂数据数据结构 再保数据结构 | 模型映射关系文档 | 5% | 1.承保、理赔核心业务系统，均参照某公司版本设计开发； 2.数据结构在参照版本上按照安联的实际情况做了调整变更，整体的业务流程存在差异，对于需要报送的场景及模型上做了分析评估后，复用性不高； 3.收付费2张模型、销管4张模型、风控1张模型、产品工厂5张模型目前没有可复用资源，需要重新开发； 4.再保参照某公司的版本开发； 5.由于安联再保系统再保险种、核算维度增加接受人等差异化需求，数据结构有较大变化，仅有个别表可复用；
此过程中要求数据结构文档注释清晰、表字段含义明确、表索引准确；
按照各业务系统提供的数据结构文档，初步梳理出与保信报送模型之间的映射关系；
| 验证分析 | 部分字段由于不同产品采集信息差异，存在字段复用的逻辑，需要通过业务系统核实数据存储逻辑 | 各业务系统测试环境（主要：承保和理赔）
基础代码整合及映射阶段 | 整合各系统基础代码表 | 获取各系统的基础代码数据，并做相应的整合 | 各系统基础代码表数据 | 码表映射关系文档 | 0% | 新老核心系统码表比对，大部分不一样，可复用部分较低，新核心系统存在重新变更和新增的基础代码的情况，这部分无法复用； 再保系统接受人码表不可以复用；
| 与保信码表做映射 | 梳理与保信码表的映射关系
脚本开发阶段 | 公共表脚本开发 | 提炼出公共脚本，作为主程序的前置脚本开发 |  | ETL脚本程序 | 5% | 基于模型分析工作的评估结果，只有少部分模型和个别场景脚本可以复用，占总脚本开发工作的量比例较小；
| 标的表脚本开发 | 标的模块涉及多场景报送，单独提炼，通过传参方式实现共用
| 各场景个性表脚本开发 | 开发各场景个性化的脚本
调度程序开发阶段 | 调度主流程设计 | 考虑程序调度方式（串行/并行），日志记录，容错机制 |  | 调度程序 | 5% | 整体调度流上需要按照安联的实际数据抽取逻辑来做加工调整，可复用仅有部分场景的子调度模块程序；
| 桩子表的生成及公共表的调度 | 开发调度程序实现桩子表生成及公共表调度流程 | 桩子表及公共表的sqlplus脚本，及执行顺序
| 直保场景调度 | 开发调度程序实现直保场景调度流程 | 直保场景提数脚本的sqlplus脚本
| 再保场景调度 | 开发调度程序实现再保场景调度流程 | 再保场景提数脚本的sqlplus脚本
集成测试阶段 | 脚本测试 | 脚本语法、逻辑测试 |  | 对接产品实现报送 | 0% | 无可参照及复用资源
| 调度流程测试 | 调度流程逻辑性测试、容错性测试
| 对接产品 | 将数据抽取到中间表，对接保单登记产品
| 联调测试 | 全流程提取数据通过保单登记报送数据到平台测试环境进行联调 | 向保信申请联调测试环境

## 成本估算-内部
实施阶段 | 细化任务 | 报价工作量评估（人/天） | 复用性 | 工作量评估（人/天）
识别增量数据阶段 | 对接ODS方案分析 | 17 | 50% | 8.5
数据分流设计
桩子表结构设计
流程实现
模型分析阶段 | 初步模型映射 | 225 | 20% | 180
验证分析
基础代码整合及映射阶段 | 整合各系统基础代码表 | 30 | 5% | 28.5
与保信码表做映射
脚本开发阶段 | 公共表脚本开发 | 195 | 15% | 165.75
标的表脚本开发
各场景个性表脚本开发
调度程序开发阶段 | 调度主流程设计 | 80 | 50% | 40
桩子表的生成及公共表的调度
直保场景调度
再保场景调度
集成测试阶段 | 脚本测试 | 25 | 0% | 25
调度流程测试
对接产品
联调测试
合计人天数： |  | 572 |  | 447.75
合计人月数： |  | 26.2989 |  | 20.5862
总报价（按照单价25000元/月）： |  | 657471.2644 |  | 514655.1724

## 成本估算-安联
实施阶段 | 细化任务 | 报价工作量评估（人/天） | 复用性 | 工作量评估（人/天）
识别增量数据阶段 | 对接ODS方案分析 | 17 | 0% | 17
数据分流设计
桩子表结构设计
流程实现
模型分析阶段 | 初步模型映射 | 225 | 5% | 213.75
验证分析
基础代码整合及映射阶段 | 整合各系统基础代码表 | 30 | 0% | 30
与保信码表做映射
脚本开发阶段 | 公共表脚本开发 | 195 | 5% | 185.25
标的表脚本开发
各场景个性表脚本开发
调度程序开发阶段 | 调度主流程设计 | 80 | 5% | 76
桩子表的生成及公共表的调度
直保场景调度
再保场景调度
集成测试阶段 | 脚本测试 | 25 | 0% | 25
调度流程测试
对接产品
联调测试
合计人天数： |  | 572 |  | 547
合计人月数： |  | 26.2989 |  | 25.1494
总报价（按照单价25000元/月）： |  | 657471.2644 |  | 628735.6322

## 阶段计划
实施阶段 | 细化任务（一） | 细化任务（二） | 参与方 | 开始时间 | 结束时间
识别增量数据阶段 | 对接ODS方案分析 |  | 陆慧军 | 2019-11-18 | 2019-11-20
| 数据分流设计 |  | 陆慧军、王伟 | 2019-11-21 | 2019-11-24
| 桩子表结构设计 |  | 陆慧军、王伟 | 2019-11-21 | 2019-11-24
| 流程实现 |  | 陆慧军 | 2019-11-21 | 2019-11-24
模型分析阶段 | 初步模型映射 | 船舶险、工程险、货运险、家财险、企财险、责任险和退运险 | 王凤月、何鑫、邱浩、贺迪 | 2019-11-18 | 2019-12-10
|  | 意外险、健康险、信用险、保证险和其他 | 王凤月、何鑫、邱浩、贺迪 | 2019-12-16 | 2019-12-24
| 验证分析 | 船舶险、工程险、货运险、家财险、企财险、责任险和退运险 | 王凤月、何鑫 | 2019-11-18 | 2019-12-10
|  | 意外险、健康险、信用险、保证险和其他 | 王凤月、何鑫 | 2019-12-16 | 2019-12-24
基础代码整合及映射阶段 | 整合各系统基础代码表 |  | 赵亚军、计昕原 | 2019-11-18 | 2019-11-24
| 与保信码表做映射 |  | 赵亚军、计昕原 | 2019-11-25 | 2019-12-10
脚本开发阶段 | 公共表脚本开发 |  | 解兰静、王员员、闫智强 | 2019-11-20 | 2019-12-24
| 标的表脚本开发 |  | 闫智强、高小卉、王员员 | 2019-11-20 | 2019-12-24
| 各场景个性表脚本开发 |  | 解兰静、闫智强、王员员、高小卉 | 2019-11-20 | 2019-12-24
调度程序开发阶段 | 调度主流程设计 |  | 王伟 | 2019-11-18 | 2019-11-24
| 桩子表的生成及公共表的调度 |  | 陆慧军、王伟 | 2019-11-25 | 2019-12-10
| 直保场景调度 |  | 陆慧军、王伟 | 2019-11-25 | 2019-12-10
| 再保场景调度 |  | 陆慧军、王伟 | 2019-11-25 | 2019-12-10
集成测试阶段 | 脚本测试 |  | 邱浩、赵亚军 | 2019-11-25 | 2019-12-10
| 调度流程测试 |  | 计昕原、陆慧军、何鑫 | 2019-12-10 | 2019-12-20
| 对接产品 |  | 邱浩、赵亚军 | 2019-12-15 | 2019-12-18
| 联调测试 |  | 邱浩、赵亚军 | 2019-12-19 | 2019-12-30