## 2019-11-27
京东安联保单登记实施工作日报
报告人：邱浩 |  | 报告日期：2019-11-27
今日完成工作
序号 | 工作内容及结果 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
1 | 承保通用信息模块-梳理保单投保人、被保险人、受益人信息中的业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 已完成
2 | 理赔立案信息模块-梳理理赔立案及理赔立案处理信息业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 已完成
3 | 理赔结案信息模块-梳理理赔出险人信息、手术信息、疾病信息相关信息业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-11-28 | 2019-11-27 | 进行中
4 | 理赔结案信息模块-梳理理赔人伤明细、理赔费用、受益人信息、医疗相关信息业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-11-28 | 2019-11-27 | 进行中
5 | 承保通用信息模块-梳理保单基本信息中的业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 已完成
6 | 承保通用信息模块-标的信息，梳理船舶险产品业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 已完成
7 | 再保比例合约信息模块-梳理再保比例合约信息、再保比例分出/分入合约信息业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 已完成
8 | 再保比例分出业务信息模块-梳理再保比例分出保单信息及再保比例分出批单信息业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 已完成
明日工作计划
序号 | 工作内容 | 计划完成时间 | 备注
1 | 承保通用信息模块-标的信息，梳理工程险产品业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-11-28
2 | 承保通用信息模块-标的信息，梳理货运险产品业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-11-28
3 | 再保比例分出摊回信息模块-梳理再保比例分出摊回信息业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-11-28
4 | 理赔结案信息模块-梳理理赔出险人信息、手术信息、疾病信息相关信息业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-11-28
5 | 理赔结案信息模块-梳理理赔人伤明细、理赔费用、受益人信息、医疗相关信息业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-11-28
6 | 销售信息模块-梳理保险公司销售服务人员、保险中介渠道及从业人员（、佣金信息、佣金明细信息业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-11-29
风险点
1 | 京东安联没有合约分入业务，不用报送分入合约，可能需要预留报送逻辑
2 | 保单登记有的字段新系统没有，暂时标注为无此字段
需配合支持事项
1 | 无参考系统和准确的数据目前只能凭经验和字段定义来做映射，需提供承保与理赔外网访问环境

## 2019-11-28
京东安联保单登记实施工作日报
报告人：邱浩 |  | 报告日期：2019-11-28
今日完成工作
序号 | 工作内容及结果 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
1 | 承保通用信息模块-标的信息，梳理工程险产品业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 部分字段待开发确认
2 | 承保通用信息模块-标的信息，梳理货运险产品业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 部分字段待开发确认
3 | 再保比例分出摊回信息模块-梳理再保比例分出摊回信息业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-11-28
4 | 理赔结案信息模块-梳理理赔出险人信息、手术信息、疾病信息相关信息业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 已完成
5 | 理赔结案信息模块-梳理理赔人伤明细、理赔费用、受益人信息、医疗相关信息业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 已完成
6 | 销售信息模块-梳理保险公司销售服务人员、保险中介渠道及从业人员、佣金信息、佣金明细信息业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-11-29 |  | 进行中
明日工作计划
序号 | 工作内容 | 计划完成时间 | 备注
1 | 梳理家财险产品业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-11-29
2 | 梳理保证险产品业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-11-29
3 | 梳理信用险产品业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-11-29
4 | 梳理企财险产品业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-11-29
5 | 销售信息模块-梳理保险公司销售服务人员、保险中介渠道及从业人员、佣金信息、佣金明细信息业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-11-29
风险点
1 | 基础数据字典（码表）未确认，随时会发生变更，暂未做映射
需配合支持事项

## 2019-11-29
京东安联保单登记实施工作日报
报告人：邱浩 |  | 报告日期：2019-11-29
今日完成工作
序号 | 工作内容及结果 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
1 | 梳理家财险产品业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 部分字段待开发确认
2 | 梳理保证险产品业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 部分字段待开发确认
3 | 梳理信用险产品业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-11-29 | 2019-11-29
4 | 梳理企财险产品业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 已完成
5 | 销售信息模块-梳理保险公司销售服务人员、保险中介渠道及从业人员、佣金信息、佣金明细信息业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 已完成
6 | 再保比例合约分入业务信息模块（3） | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 已完成
7 | 再保比例临分分入业务信息模块（3） | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 已完成
8 | 再保比例合约分入分摊信息模块（1） | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 已完成
风险点
1 | 基础数据字典（码表）未确认，随时会发生变更，暂未做映射
需配合支持事项

## 2019-12-02
京东安联保单登记实施工作日报
报告人：邱浩 |  | 报告日期：2019-12-02
今日完成工作
序号 | 工作内容及结果 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
1 | 梳理再保比例临分分入信息、再保比例临分分入批改/理赔信息业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 已完成
2 | 梳理再保比例临分分入分摊信息业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 已完成
3 | 梳理超赔合约信息、超赔合约层信息、超赔分出合约接受人/分出任信息业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 已完成
4 | 梳理责任险产品业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况（47）注：责任险产品较多、模型也较多 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 已完成
5 | 梳理意外、健康险相关信息业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 已完成
明日工作计划
序号 | 工作内容 | 计划完成时间 | 备注
1 | 梳理超赔合约分出业务赔款摊回信息业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-12-03
2 | 梳理超赔合约分入业务赔款分摊信息业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-12-03
3 | 梳理产品信息、条款信息、产品条款关系信息以及条款相关信息业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况(5) | 2019-12-03
4 | 梳理原业务系统的数据字典，熟悉调用数据字典涉及到的表及字段 | 2019-12-03
5 | 编写产品新增场景的保单交易信息模块以及产品信息表，条款信息表，产品条款关系信息表的脚本,并通过业务系统数据抽取验证脚本逻辑准确性 | 2019-12-03
6 | 编写产品变更场景的保单交易信息模块以及条款责任关系信息表，条款标的关系信息表的脚本,并通过业务系统数据抽取验证脚本逻辑准确性 | 2019-12-03
7 | 编写产品退市场景的保单交易信息模块以及产品信息脚本,并通过业务系统数据抽取验证脚本逻辑准确性 | 2019-12-03
8 | 编写新单承保业务场景下保单交易信息模块脚本,并通过业务系统数据抽取验证脚本逻辑准确性 | 2019-12-03
风险点
需配合支持事项
产品组入场后需提供一台linux服务器（cpu：8核；内存：32G），用于存放ETL脚本，部署ETL调度程序（要求：安装python2.7、安装oracle sqlplus客户端、可访问ods数据库权限、可访问保单登记报送库权限）

## 2019-12-03
京东安联保单登记实施工作日报
报告人：邱浩 |  | 报告日期：2019-12-03
今日完成工作
序号 | 工作内容及结果 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 状态
1 | 梳理超赔合约分出业务赔款摊回信息业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 已完成
2 | 梳理超赔合约分入业务赔款分摊信息业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 已完成
3 | 梳理产品信息、条款信息、产品条款关系信息以及条款相关信息业务开展逻辑、数据流存储以及与保信模型的映射关系，通过业务数据探查核实数据存储情况(5) | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 已完成
4 | 梳理原业务系统的数据字典，熟悉调用数据字典涉及到的表及字段 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 已完成
5 | 编写产品新增场景的保单交易信息模块以及产品信息表，条款信息表，产品条款关系信息表的脚本,并通过业务系统数据抽取验证脚本逻辑准确性 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 已完成
6 | 编写产品变更场景的保单交易信息模块以及条款责任关系信息表，条款标的关系信息表的脚本,并通过业务系统数据抽取验证脚本逻辑准确性 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 已完成
7 | 编写产品退市场景的保单交易信息模块以及产品信息脚本,并通过业务系统数据抽取验证脚本逻辑准确性 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 已完成
8 | 编写新单承保业务场景下保单交易信息模块脚本,并通过业务系统数据抽取验证脚本逻辑准确性 | 2019-12-03 | 2019-12-03 | 已完成
明日工作计划
序号 | 工作内容 | 计划完成时间 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
风险点
需配合支持事项
产品组入场后需提供一台linux服务器（cpu：8核；内存：32G），用于存放ETL脚本，部署ETL调度程序（要求：安装python2.7、安装oracle sqlplus客户端、可访问ods数据库权限、可访问保单登记报送库权限）